## WBS Dictionary
BẢNG TỪ ĐIỂN WBS (WBS DICTIONARY) - DỰ ÁN QUẢN LÝ VÀ THU PHÍ CHUNG CƯ BLUEMOON
Nhóm 18 - Viện CNTT&TT / ĐHBK Hà Nội (SoICT/HUST) ¦ Phụ trách: Lê Trường Giang (WBS Architect) ¦ Chuẩn IEEE Std 1058 / PMBOK Guide
Mã WBS | Cấp độ | Tên Gói công việc / Hạng mục | Mô tả phạm vi thực hiện | Yêu cầu nghiệp vụ ánh xạ (Feature / User Story / NFR) | Sản phẩm bàn giao cụ thể (Deliverables) | Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria / DoD) | Người chịu trách nhiệm chính
1.0 | Level 1 | QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT) | Toàn bộ công tác lập kế hoạch, giám sát tiến độ, kiểm soát chất lượng và đóng dự án. | - | Hồ sơ quản lý dự án hoàn chỉnh | Phê duyệt bởi Nhà tài trợ & Giảng viên hướng dẫn | TV1
1.1 | Level 2 | Khởi tạo & Lập kế hoạch dự án | Xây dựng bộ hồ sơ khởi tạo dự án, phân rã cấu trúc công việc, kế hoạch tiến độ, ngân sách và rủi ro. | - | Bộ tài liệu kế hoạch dự án phiên bản chính thức | Đầy đủ các phần kế hoạch phạm vi, tiến độ, chi phí, rủi ro | TV1
1.1.1 | Work Package | Tuyên ngôn dự án (Project Charter) | Xác định bối cảnh nghiệp vụ, mục tiêu SMART, ranh giới phạm vi, các bên liên quan và phê duyệt dự án. | - | Tài liệu Project Charter hoàn chỉnh | Có chữ ký xác nhận của Nhà tài trợ và đại diện BQT | TV1
1.1.2 | Work Package | Kế hoạch phân cấp công việc (WBS) & Từ điển WBS | Phân rã 4 mức theo cấu trúc sản phẩm bàn giao, đảm bảo Quy tắc 100%, xây dựng cây WBS và từ điển 8 cột. | - | File PlantUML WBS và Bảng Từ điển WBS | Bao trọn 100% 43 User Stories v1.0, không trùng lặp | TV3
1.1.3 | Work Package | Kế hoạch tiến độ & Biểu đồ Gantt | Lập lịch trình 16 tuần, xác định các mốc nghiệm thu kỹ thuật, phân bổ tài nguyên và xác định đường găng. | - | Tài liệu kế hoạch tiến độ & Biểu đồ Gantt | Thể hiện đầy đủ mã WBS, quan hệ phụ thuộc và đường găng | TV4
1.1.4 | Work Package | Kế hoạch quản lý rủi ro | Nhận diện danh mục rủi ro sát thực tế dự án, đánh giá Xác suất x Tác động và đề xuất chiến lược ứng phó. | - | Bảng danh mục rủi ro & Ma trận đánh giá rủi ro | Sắp xếp rủi ro theo thứ tự ưu tiên giảm dần từ Mức 5 xuống Mức 1 | TV5
1.1.5 | Work Package | Kế hoạch ngân sách & Quản lý chi phí | Lập bảng dự toán phân bổ tổng hạn mức ngân sách 100 triệu VNĐ cho 4 nhóm hạng mục chi phí. | - | Bảng kế hoạch dự toán và phân bổ chi phí | Tổng chi phí không vượt quá 100.000.000 VNĐ, có 10% dự phòng | TV5
1.2 | Level 2 | Giám sát & Kiểm soát dự án | Theo dõi việc thực thi dự án, quản lý thay đổi phát sinh và duy trì kiểm soát chất lượng sản phẩm. | - | Hồ sơ theo dõi tiến độ và kiểm soát chất lượng | Đảm bảo các mốc bàn giao đúng cam kết | TV1
1.2.1 | Work Package | Báo cáo tiến độ định kỳ | Tổng hợp khối lượng công việc hoàn thành so với kế hoạch cơ sở, các vấn đề phát sinh và giải pháp. | - | Tập hợp các bản Báo cáo tiến độ định kỳ | Báo cáo phản ánh đúng tiến độ thực tế trên bảng công việc | TV1
1.2.2 | Work Package | Quản lý thay đổi & Đánh giá chất lượng (DoD) | Kiểm soát các yêu cầu thay đổi nghiệp vụ (Change Requests) và rà soát tiêu chí Definition of Done. | - | Báo cáo kiểm soát thay đổi & Đánh giá chất lượng DoD | 100% chức năng hoàn thành phải thỏa mãn Definition of Done | TV5
1.3 | Level 2 | Nghiệm thu & Đóng dự án | Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện dự án so với mục tiêu ban đầu, bàn giao mã nguồn và thanh lý hợp đồng. | - | Hồ sơ đóng dự án và biên bản bàn giao | Đầy đủ chữ ký nghiệm thu của các bên liên quan | TV1
1.3.1 | Work Package | Báo cáo tổng kết dự án | Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu, bài học kinh nghiệm (Lessons Learned) và thống kê hiệu suất thực hiện. | - | Báo cáo tổng kết dự án (Project Closure Report) | Được Nhà tài trợ và BQT chấp thuận | TV1
1.3.2 | Work Package | Biên bản bàn giao & Thanh lý dự án | Hoàn tất thủ tục bàn giao chính thức mã nguồn, tài liệu kỹ thuật, chuyển quyền sở hữu và nghiệm thu hợp đồng. | - | Biên bản bàn giao sản phẩm & Biên bản thanh lý dự án | Xác nhận bàn giao đầy đủ sản phẩm và hoàn tất dự án | TV1
2.0 | Level 1 | XÂY DỰNG PHẦN MỀM (SOFTWARE DEVELOPMENT) | Thi công trọn vẹn 3 Module phần mềm cốt lõi theo Product Backlog v1.0 (8 Epics, 27 Features, 43 User Stories). | EP-01..05, EP-08..10 | Mã nguồn hệ thống và Cơ sở dữ liệu hoạt động | Vượt qua 100% Acceptance Criteria & Test Cases | TV3
2.1 | Level 2 | Nền tảng kỹ thuật & Quản lý người dùng | Xây dựng kiến trúc dữ liệu phân tầng, cơ chế bảo mật, phân quyền RBAC và ghi nhật ký kiểm toán. | EP-05, EP-08 | Gói dịch vụ xác thực, phân quyền & nền tảng API | Bảo mật chuẩn OWASP Top 10, phân quyền đa vai trò | TV1
2.1.1 | Work Package | Thiết kế CSDL & Kiến trúc kỹ thuật | Khởi tạo Schema DDL, quan hệ khóa ngoại, cấu hình Docker Compose và lập lịch sao lưu CSDL tự động hằng ngày. | F-08.1, F-08.2 (US-44, US-45, US-46) | File docker-compose.yml, init.sql, script backup | Mật khẩu băm bcrypt (AC-44.1), sao lưu 02:00 sáng (AC-45.1), ACID (AC-46.1) | TV3
2.1.2 | Work Package | Phân hệ Đăng nhập, Đăng xuất & Quản lý mật khẩu | Lập trình API xác thực JWT, màn hình đăng nhập, cơ chế khóa tài khoản khi sai 5 lần, bắt buộc đổi mật khẩu lần đầu. | F-05.1, F-05.2 (US-28, US-29) | Giao diện và API Đăng nhập/Đổi mật khẩu | AC-28.1, AC-28.2 (khóa 15 phút), AC-29.1, AC-29.2 | TV1
2.1.3 | Work Package | Phân hệ Quản lý tài khoản & Phân quyền RBAC | Xây dựng chức năng thêm/khóa tài khoản, gán quyền theo vai trò (Admin, Kế toán, Thủ quỹ, Cư dân), chặn lỗi IDOR. | F-05.3, F-08.1 (US-30, US-31, US-44) | Giao diện quản lý Users & Middleware RBAC Guard | AC-30.1, AC-30.2 (sinh tk cư dân tự động), AC-31.1, AC-44.2 | TV1
2.1.4 | Work Package | Phân hệ Nhật ký thao tác (Audit Log) | Ghi nhận tự động lịch sử thay đổi các bảng nhạy cảm (đơn giá, hủy biên lai, đổi chủ hộ), màn hình lọc tra cứu cho Admin. | F-05.4 (US-32) | Bảng audit_logs & Màn hình tra cứu Audit Log | AC-32.1 (lưu User, thời gian, giá trị cũ/mới, chặn xóa/sửa) | TV1
2.2 | Level 2 | Module Quản lý hộ gia đình & Nhân khẩu | Quản lý toàn diện hồ sơ cư trú, biến động nhân khẩu, tạm trú/tạm vắng, nhập Excel và cổng cư dân. | EP-01, EP-09 | Module quản lý cư trú hoàn chỉnh và cổng thông tin | Quản lý đúng 1.000 căn hộ, dữ liệu cư trú nhất quán | TV2
2.2.1 | Work Package | Hồ sơ căn hộ, hộ gia đình & Chuyển nhượng | CRUD căn hộ và hộ gia đình (tách biệt 2 thực thể), nghiệp vụ đổi chủ hộ và chuyển nhượng căn hộ giữ nguyên lịch sử. | F-01.1 (US-01, US-02, US-03) | API & Giao diện quản lý căn hộ, hộ gia đình | AC-01.1, AC-01.2, AC-02.1 (tất toán nợ cũ khi đổi chủ), AC-03.1 | TV2
2.2.2 | Work Package | Chức năng Nhập dữ liệu cư dân từ Excel (Import Excel) | Phân tích file Excel, validate định dạng từng dòng dữ liệu, nhập hàng loạt trong một Database Transaction duy nhất. | F-01.1 (US-04) | Chức năng Import Excel kèm file mẫu DOC-01 | AC-04.1 (báo lỗi chi tiết dòng sai, rollback nếu có lỗi) | TV2
2.2.3 | Work Package | Phân hệ Quản lý nhân khẩu trong hộ | Thêm, sửa, xóa logic nhân khẩu trong hộ; kiểm soát quan hệ với chủ hộ (duy nhất 1 chủ hộ), cho phép để trống CCCD trẻ < 14 tuổi. | F-01.2 (US-05, US-06) | API & Giao diện quản lý danh sách nhân khẩu | AC-05.1, AC-05.2, AC-05.3 (CCCD trẻ em), AC-06.1 | TV2
2.2.4 | Work Package | Phân hệ Quản lý biến động cư trú, Tạm trú & Tạm vắng | Ghi nhận chuyển đến/đi/qua đời, đăng ký tạm trú/tạm vắng có thời hạn, tự động cảnh báo trường hợp sắp hết hạn trước 15 ngày. | F-01.3 (US-07, US-08, US-09, US-10) | Màn hình biến động & Bộ lọc cảnh báo hết hạn | AC-07.1, AC-08.1, AC-09.1 (cảnh báo 15 ngày), AC-10.1 | TV2
2.2.5 | Work Package | Chức năng Kết xuất báo cáo nhân khẩu Công an | Kết xuất danh sách thường trú, tạm trú, biến động nhân khẩu theo biểu mẫu chuẩn của Công an khu vực (DOC-03). | F-01.4 (US-11) | Chức năng xuất file báo cáo mẫu DOC-03 (Excel/PDF) | AC-11.1, NFR-011 (thời gian kết xuất báo cáo $\le 5$ giây) | TV2
2.2.6 | Work Package | Cổng cư dân tra cứu thông tin hộ & Đề nghị chỉnh sửa | Giao diện cư dân xem thông tin hộ mình, form gửi yêu cầu đính kèm minh chứng; giao diện BQT xét duyệt kèm lý do từ chối. | F-09.1 (US-33, US-34) | Giao diện Portal cư dân & Giao diện BQT duyệt yêu cầu | AC-33.1 (chỉ xem hộ mình), AC-34.1, AC-34.2, AC-34.3 (bắt buộc lý do từ chối) | TV4
2.3 | Level 2 | Module Quản lý thu phí & Quỹ tự nguyện | Động cơ tính phí tự động, thu tiền tại quầy, xuất biên lai điện tử, theo dõi công nợ và quỹ tự nguyện. | EP-02, EP-03, EP-10 | Phân hệ tài chính, biên lai và quỹ vận động | Khớp số liệu kế toán 100%, gạch nợ chính xác | TV3
2.3.1 | Work Package | Phân hệ Quản lý danh mục khoản thu & Đơn giá | Khởi tạo danh mục phí bắt buộc (theo m², cố định), lưu lịch sử thay đổi đơn giá theo ngày hiệu lực, cấu hình miễn giảm theo hộ. | F-02.1, F-02.2, F-02.3 (US-12, 13, 14, 15, 16) | Giao diện & API Cấu hình biểu phí và Miễn giảm | AC-12.1, AC-13.1, AC-14.1, AC-15.1, AC-16.1 | TV3
2.3.2 | Work Package | Động cơ Tạo kỳ thu & Tính phí tự động | Khởi tạo kỳ thu tháng, động cơ tự động tính phí toàn bộ 1.000 hộ theo công thức kèm nợ cũ/dư có, in giấy báo nộp phí hàng loạt. | F-03.1 (US-17, US-47) | Engine tính phí tự động & Mẫu in giấy báo nộp phí | AC-17.1 (Tổng phải nộp = Phí - Giảm + Nợ cũ - Dư có), AC-47.1 | TV3
2.3.3 | Work Package | Phân hệ Quầy thu tiền & Gạch nợ tự động | Tìm kiếm nhanh hộ theo mã căn, ghi nhận thu tiền (đủ, một phần theo khoản tích chọn, hoặc nộp thừa chuyển vào số dư có credit). | F-03.2 (US-18, US-19) | Giao diện quầy thu ngân tại văn phòng BQT | AC-18.1 (tìm kiếm $\le 1\text{s}$), AC-19.1, AC-19.2, AC-19.5 (số dư có) | TV3
2.3.4 | Work Package | Phân hệ Biên lai điện tử | Sinh mã biên lai tự tăng duy nhất, xuất file in PDF theo mẫu DOC-02, tự động đóng dấu 'BẢN SAO' khi in lại từ lần thứ 2. | F-03.3 (US-20) | Mẫu biên lai điện tử và chức năng in trực tiếp | AC-20.1 (đúng mẫu DOC-02), AC-20.2 (đóng dấu BẢN SAO) | TV4
2.3.5 | Work Package | Phân hệ Quản lý công nợ & Hủy giao dịch | Bảng theo dõi nợ đọng theo kỳ thu; chức năng hủy biên lai sai sót kèm lý do bắt buộc, khôi phục lại công nợ và ghi log kiểm toán. | F-03.4, F-03.5 (US-21, US-22) | Màn hình quản lý công nợ & Chức năng hủy giao dịch | AC-21.1 (lọc hộ nợ theo kỳ), AC-22.1 (hủy biên lai có audit log) | TV3
2.3.6 | Work Package | Phân hệ Quản lý quỹ vận động tự nguyện | Tạo đợt vận động ủng hộ, ghi nhận đóng góp tùy tâm từng hộ (giữ riêng tư số tiền), in phiếu xác nhận, xuất báo cáo quyết toán mẫu phường. | F-10.1, F-10.2 (US-40, US-41, US-42) | Module quản lý quỹ tự nguyện và Phiếu thu xác nhận | AC-40.1, AC-41.1 (bảo mật số tiền từng hộ), AC-42.1 (mẫu phường) | TV4
2.4 | Level 2 | Module Tra cứu, Thống kê & Cổng cư dân | Tìm kiếm đa tiêu chí tức thời, kết xuất báo cáo tài chính, Dashboard điều hành BQT và tra cứu công nợ cư dân. | EP-04, EP-09 | Công cụ tìm kiếm, phân hệ báo cáo và Dashboard | Tốc độ tìm kiếm $\le 1$ giây, báo cáo tài chính tức thì | TV5
2.4.1 | Work Package | Công cụ Tìm kiếm đa tiêu chí | Công cụ tìm kiếm tức thời trên 1.000 hộ và 5.000 nhân khẩu theo tên, CCCD, mã căn, số điện thoại; tìm kiếm khoản thu theo tên. | F-04.1 (US-23) | Thanh tìm kiếm toàn năng (Omnibox Search) | AC-23.1, NFR-005 (phản hồi $\le 1$ giây trên tập 1.000 hộ) | TV5
2.4.2 | Work Package | Phân hệ Báo cáo & Thống kê tài chính | Xem và xuất báo cáo tổng thu theo tháng, theo khoản, tỷ lệ thu và danh sách hộ còn nợ theo kỳ thu ra định dạng Excel/PDF. | F-04.2, F-04.3 (US-24, US-25, US-26) | Module báo cáo thu phí & Bộ kết xuất file Excel/PDF | AC-24.1, AC-25.1, AC-26.1 (số liệu khớp 100% biên lai thực tế) | TV5
2.4.3 | Work Package | Phân hệ Thống kê nhân khẩu & Dashboard điều hành BQT | Màn hình Dashboard trang chủ BQT: biểu đồ cột tổng thu theo tháng, tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu, tổng nợ, cơ cấu dân số theo độ tuổi. | F-04.4, F-04.5 (US-27, US-43) | Giao diện Dashboard điều hành trực quan cho BQT | AC-27.1 (thống kê nhân khẩu), AC-43.1 (Dashboard tổng quan) | TV5
2.4.4 | Work Package | Cổng cư dân tra cứu công nợ & Lịch sử đóng phí | Giao diện trên Portal cho phép chủ hộ tra cứu chi tiết các khoản phí phát sinh, số dư có hiện tại và lịch sử các biên lai đã nộp. | F-09.2 (US-35) | Trang tra cứu tài chính cá nhân dành cho Cư dân | AC-35.1 (chỉ xem được dữ liệu hộ mình, hiển thị rõ số dư có) | TV4
3.0 | Level 1 | KIỂM THỬ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (TESTING & QA) | Thực hiện kiểm thử tích hợp hệ thống, kiểm thử phi chức năng và tổ chức 2 đợt nghiệm thu người dùng cuối (UAT). | NFR-005, 008, 010 | Bộ test cases, Báo cáo kiểm thử & Biên bản nghiệm thu | 100% Test cases Pass, không còn lỗi nghiêm trọng | TV5
3.1 | Work Package | Kiểm thử tích hợp hệ thống (SIT) | Viết test script và thực thi kiểm thử tích hợp liên module giữa Quản lý cư dân, Thu phí, Phân quyền và Cổng cư dân. | - | Bộ kịch bản và Báo cáo kiểm thử tích hợp (SIT Report) | Dữ liệu truyền giữa các module không bị sai lệch hoặc mất mát | TV5
3.2 | Work Package | Kiểm thử hiệu năng & Toàn vẹn giao dịch (ACID) | Kiểm thử tải đồng thời 50 kết nối, kiểm thử thời gian phản hồi tìm kiếm $\le 1\text{s}$ và kiểm tra không bị deadlock khi thu phí. | NFR-005, NFR-008, NFR-010 | Báo cáo kiểm thử tải và kiểm thử giao dịch ACID | Đảm bảo hệ thống chịu tải cao điểm đầu tháng không lỗi nhảy số biên lai | TV5
3.3 | Work Package | Kiểm thử chấp nhận người dùng đợt 1 (First UAT) | Xây dựng kịch bản và tổ chức chạy thử nghiệm thực tế với Trưởng BQT và Kế toán đối với các chức năng cốt lõi (Must-have). | - | Kịch bản UAT 1 & Biên bản nghiệm thu người dùng đợt 1 | Trưởng BQT và Kế toán ký biên bản nghiệm thu giai đoạn 1 | TV5
3.4 | Work Package | Kiểm thử chấp nhận người dùng đợt 2 (Second UAT) | Tổ chức nghiệm thu tổng thể toàn bộ hệ thống gồm tính năng hoàn thiện và Cổng cư dân với đại diện cư dân thử nghiệm. | - | Kịch bản UAT 2 & Biên bản nghiệm thu người dùng đợt 2 | Đạt 100% tiêu chí chấp nhận người dùng của cả 3 nhóm vai trò | TV5
4.0 | Level 1 | TRIỂN KHAI & CHĂM SÓC HỖ TRỢ (DEPLOYMENT & SUPPORT) | Đóng gói sản phẩm, biên soạn tài liệu hướng dẫn, cài đặt môi trường vận hành, chuyển đổi dữ liệu và đào tạo người dùng. | - | Hệ thống vận hành chính thức & Bộ tài liệu bàn giao | Bàn giao thành công và đưa vào sử dụng thực tế | TV4
4.1 | Work Package | Đóng gói phần mềm & Tài liệu kỹ thuật | Đóng gói mã nguồn Backend, Frontend và Database vào các Docker container; hoàn thiện tài liệu kiến trúc và hướng dẫn cài đặt. | NFR-006 | Docker Images & Tài liệu hướng dẫn triển khai kỹ thuật | Triển khai tự động thành công chỉ với 1 câu lệnh docker compose up | TV4
4.2 | Work Package | Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng (4 bộ HDSD) | Biên soạn tài liệu hướng dẫn thao tác có ảnh minh họa chi tiết dành riêng cho 4 đối tượng: BQT, Kế toán, Thủ quỹ và Cư dân. | - | 4 Tập tài liệu HDSD định dạng PDF và bản in | Đầy đủ quy trình thao tác nghiệp vụ cho từng vai trò người dùng | TV2
4.3 | Work Package | Cài đặt môi trường vận hành & Đào tạo người dùng | Triển khai hệ thống lên máy chủ thực tế; tổ chức các buổi hướng dẫn nghiệp vụ và chuyển giao thao tác cho BQT và Kế toán. | - | Hệ thống chạy trên môi trường thực tế & Biên bản đào tạo | Nhân sự BQT và Kế toán thao tác thành thạo các tính năng chính | TV1
4.4 | Work Package | Chuyển đổi dữ liệu lịch sử & Hỗ trợ vận hành ban đầu | Xử lý làm sạch và nạp 1.000 căn hộ, 5.000 nhân khẩu từ Excel vào hệ thống mới; trực tiếp hỗ trợ vận hành trong giai đoạn đầu. | - | Cơ sở dữ liệu vận hành chính thức đã có dữ liệu khởi tạo | Dữ liệu khởi tạo khớp 100% file gốc, giải quyết kịp thời các sự cố ban đầu | TV3